資料５

平成２０年度「認定ケアマネジャー試験」及び「資格更新」実施計画

＊◆印は資格更新実施計画

| 月 | 事 項 | 資格認定委員会・試験委員会 |
| --- | --- | --- |
| ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 1 | 受験資格者への試験案内 ホームページ掲載 （注）ホームページから申請書類を取り出せない方には、案内書送付 - 受験申請書受付開始（２５日） - 受験申請書締切（３１日） - 受験者名簿作成等書類審査の準備 ◆ 資格更新申請書受付開始（１日） - 受験者に対する書類審査結果通知（下旬） - 受験者に対する口頭試験実施通知（上旬） ◆ 資格更新申請締切（３０日） - 第６回口頭試験の実施(１５・１６日) ◆ 資格更新審査の実施 （注）口頭試験の時間帯に資格認定委員が実施する。 - 口頭試験結果通知 - 資格更新結果通知 ◎ 認定証送付 | ２３日（水）第１回資格認定委員会（第７回研究大会in熊本開催前） 12：00～13：00 熊本市民会館2階第7会議室 ＊２０年度実施日程等の決定 １１日（月）第２回資格認定委員会 13:00～17:00 ＴＫＰ銀座ビジネスセンター8階 ＊受験申請者類審査 ＊試験チームの編成 ＊試験日程の調整 ＊試験実施方法の確認 １２日（金）第３回資格認定委員会 第１回試験委員会 14:00～17:00合同会議 ＴＫＰ銀座ビジネスセンター8階 ＊合否判定基準等の検討打合せ ＊試験委員日程調整及びチーム確認 ＊チーム別試験実施の打合せ（担当受験者の申請書類（写）持ち帰り） １５日（土）第４回資格認定委員会 第２回試験委員会 12:00～12:50合同会議 大正大学 ＊口頭試験実施方法等の確認 ● 口頭試験 13:00～16:40 １６日（日） ● 口頭試験 9:30～11:30 合否判定会議 13：30～16：00 大正大学 |