日本ケアマネジメント学会第4期理事選挙及び監事選出の実施日程（事務局案）

平成21年4月16日

| 年月 | 理事会・選挙管理委員会 | 事 務 局 | 備 考 ※（注）他事業との調整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/５ | ○第１回理事会（18日・月） 役員選出規程（案）の決定、選挙実施日程（案） 第4期理事選出選挙投票要領（案） 選挙管理委員会委員の選出 会則の一部改正（案） ◇20年度事業報告（案）・収支決算（案） | □選挙実施日程（案）作成 | ◇講習会「実践編」23日・土～24日・日 ◇21年度総会資料発注 29日 ◇（注）「財政のあり方に関する検討会」開催未定 |
| ６ | ○第２回理事会・評議員会（18日・木） 第１回理事会議題について合同会議審議 ○平成21年度学会総会（19日・金） 第4期役員改選を会則第10条に基づき選挙によることを説明し会員に諮る | □選挙管理委員承諾書提出 □選挙管理委員委嘱状交付 | ◇第8回研究大会（横浜開催） 18日・木 6学会合同 学会諸会議開催 19日・金 第1日 20日・日 第2日 ◇21年度認定ケアマネ受験申請書受付開始 25日・木 |
| 7 |  |  | ◇認定ケアマネ試験申請書締切➝書類審査準備開始 ◇国庫補助「スーパーバイザー養成のあり方に関する研究」事業開始 |
| 8 |  |  | ◇講習会「基礎編」1日・土～2日・日 ◇第２回資格認定委員会 10日・月 ①書類審査合格者・受験通知 ②第3回資格認定委員会・第1回試験委員会合同会議資料準備開始 ◇資格更新申請受付開始 1日 |
| 9 |  |  | ◇第3回資格認定委員会・第1回試験委員会合同会議 11日・金 11月試験準備開始 ◇資格更新申請締切30日・木 11月審査準備開始 |
| 10 |  |  | ◇認定ケアマネフォローアップ研修会 3日・土～4日・日 |
| 11 | ○第3回理事会（中旬） 役員選挙実施内容等の審議 ○選挙管理委員会設置 |  | ◇認定ケアマネ試験 14日・土～15日・日 ◇講習会「応用編」28日土・～29日・日 |
| 12 | ○第1回選挙管理委員会 10日・金 委員長選出、選挙手順、選挙日程等作成 |  |  |
| 22/1 |  | □選挙管理名簿作成作業開始 平成21年度までの会費請求 | ◇22年度事業計画案・収支決算案作成開始 ※（注）認定ケアマネの会「講習会」研修会」未定 |
| 2 | ○第4回理事会（下旬） 22年度事業計画案・収支予算案 | □資格取得のための未納会費納入期日 3月末日 |  |
| 3 |  |  | ◇21年度事業報告案・収支決算案作成開始 |
| 4 |  | □名簿原稿校正終了 |  |
| 5 | ○平成22年度第1回理事会（中旬） ２1年度事業報告案・収支決算案 ◎選挙開始 | □名簿完成 □選挙関係書類の発送 14日・金 □選挙の実施について（依頼通知・投票要領を含む）、選挙管理名簿、投票用紙、返信用封筒 |  |
| 6 | ○投票期限 10日・木 必着 ○第2回選挙管理委員会12日・土 開票 |  | ◇22年度認定ケアマネ受験申請受付開始 25日・金 |
| 7 | ○選挙選出理事による会議 推薦理事の選出 | □第4期新役員名簿作成 | ◇認定ケアマネ試験申請書締切➝書類審査準備開始 ◇22年度総会資料発注（上旬） |
| 8 | ○第9回研究大会（28日・土～29日・日） ○評議員会・第2回理事会（28日） ○平成22年度総会（28日） 第3期役員は任期満了 29日～第4期新役員選出 |  | ◇第2回資格認定委員会（初旬） ◇資格更新申請受付開始 1日 |
| 9 |  |  | ◇第3回資格認定委員会・第1回試験委員会合同会議（中旬） |