資料５

平成２1年度「認定ケアマネジャー試験」及び「資格更新」実施計画

＊◆印は資格更新実施計画

| 月 | 事 項 | 資格認定委員会・試験委員会 |
| --- | --- | --- |
| ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 1 | ◎ 認定申請の手引き作成 ◎ 受験資格者への試験案内ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 （注）ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから申請書類を取り出せない方には、案内書送付 ◆ 資格更新申請の手引き書作成 ◆ 資格更新申請の案内 ◆ 資格更新者へ手引き書送付 - 受験申請書受付開始（２５日） - 受験者数の基づく試験委員の確定 - 受験申請書締切（３１日） - 受験者名簿作成等書類審査の準備 ◆ 資格更新申請書受付開始（１日） - 受験者に対する書類審査結果通知（下旬） - 受験者に対する口頭試験実施通知（上旬） ◆ 資格更新申請締切（３０日） - 第７回口頭試験の実施(14・15日) ◆ 資格更新審査の実施 （注）口頭試験の時間帯に資格認定委員が実施する。 - 口頭試験結果通知 - 資格更新結果通知 ◎ 認定証送付 | 18日（木）第１回資格認定委員会 （第8回研究大会横浜開催前日） 12：00～13：00（会場；パシフィコ横浜 会議ｾﾝﾀｰＥ201） ＊21年度実施日程等の決定 10日（月）第２回資格認定委員会 13:00～16:00（会場；ＴＫＰ銀座ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ） ＊受験申請者類審査 ＊試験チームの編成 ＊試験日程の調整 ＊試験実施方法の確認 １１日（金）第３回資格認定委員会 第１回試験委員会 14:00～17:00合同会議（会場；東医健保会館） ＊合否判定基準等の検討打合せ ＊試験委員日程調整及びチーム確認 ＊チーム別試験実施の打合せ （担当受験者の申請書類（写）持ち帰り） １４日（土）第４回資格認定委員会 第２回試験委員会 12:00～12:50合同会議（会場；大正大学） ＊口頭試験実施方法等の確認 ● 口頭試験 13:00～16:40 １５日（日） ● 口頭試験 9:30～11:30 13：30～16：00（会場；大正大学） 合否判定会議 |